## Slide 1
MXene 第一性原理计算 · 进展汇报
V 合金化 Ti₃C₂ MXene 体系
DFT 计算进展汇报
First-Principles Progress of V-Alloyed Ti₃C₂ MXenes for Supercapacitor Applications
汇报人：Atlas
计算平台：VASP 6.4.2 · MPI 并行
2026 年 9 月 15 日

## Slide 2
目录
CONTENTS
Ti₃C₂ 基 V 合金化 MXene
成分扫描 · 弛豫计算 · 进度综述
01
项目背景与科学目标
fork 定位 · 三科学问题 · 合金化核心功能
02
计算方法、平台与工作流
PBE+U 关键参数 · 自动化链路 · MPI 集群环境
03
问题攻坚与当前进展
SCF / MPI 根因修复 · 并行状态 · 后续路线

## Slide 3
项目背景与科学目标
01 · 项目背景
项目定位
fork diegonti/VASP-MXenes 的 alloy-mxene-tiv 分支（AshValkan/VASP-MXenes），在其单金属 MXene 工作流骨架上，扩展为可处理 Ti₃₋ᵧVᵧC₂O₂ 双金属固溶体系，并以 d 带中心 为核心描述符。
合金化核心功能
结构建模与 VASP 输入自动生成 · d 带中心 / 形成能解析 · H/Li/Na/K 吸附与 CI-NEB 势垒 · 一键论文图表输出
三个科学问题
Q1 · V 占据外层还是内层？
手段：alloy.py 生成 outer/inner 显式构型，site_preference() 给出能量差
Q2 · V 是否使 d 带中心移向费米能级？
手段：dband.py 计算分元素、分原子层 ε_d，并给出线性拟合 R²
Q3 · 电子结构如何传递至容量 / 倍率 / 循环？
手段：adsorption.py 吸附能 + neb.py 势垒 + 实测交叉作图
V 合金化 Ti₃C₂ MXene · DFT 计算进展汇报
03 / 09

## Slide 4
计算体系与方法参数
01 · 计算方法
1
成分扫描设计
Ti3−yVyC2O2（O 端基）
s2×2 超胞，V 替代外层 Ti 位点
成分点 y = 0 / 0.5 / 1.0 / 1.5
y = 0 端点为 Ti₃C₂ 基线对照
2
提速与精度折衷
SIGMA 0.05 → 0.10 eV
k 网格 4×4×1 → 3×3×1
电子步成本显著下降
折衷以形成能趋势与 d 带中心对比为目标；关键成分点可加密 k 点复核
上述参数为 4 个成分点统一配置，与服务器各任务 INCAR 实文件逐一核对一致
INCAR 关键参数
参数 | 设定值 | 说明
交换关联泛函 | PBE (GGA) | PAW 赝势
DFT+U 校正 | U = 2.5 eV | Ti / V d 轨道
平面波截断能 | ENCUT = 550 eV | 基组收敛
k 点网格 | 3×3×1 | Γ 中心
自旋极化 | ISPIN = 2 | 磁性基态
色散校正 | IVDW = 11 | DFT-D3
展宽 | SIGMA = 0.10 eV | 提速折衷
电子步收敛 | EDIFF = 1×10⁻⁵ eV | SCF 判据
离子步收敛 | EDIFFG = −0.02 eV/Å | 力判据
线性混合 | AMIX = 0.2 · BMIX = 0.0001 | SCF 稳幅
实空间投影 | LREAL = AUTO | 超胞提速
V 合金化 Ti₃C₂ MXene · DFT 计算进展汇报
04 / 09

## Slide 5
计算平台与自动化工作流
02 · 平台与工作流
自动化工作流（VASP-MXenes 定制）
1
alloy_config
成分 · 超胞 · 端基配置
2
alloy.py 结构生成
POTCAR：Ti_pv · V_pv · C · O
3
opt 离子弛豫 · 4 成分点 × MPI-5
OSZICAR / OUTCAR 实时监控
运行中
4
DOS 电子结构
CONTCAR → 态密度 · d 带中心
待执行
5
run_alloy.py --analyze
形成能 · 成分趋势汇总
待执行
平台环境
软件栈
VASP 6.4.2（vasp_std）
OpenMPI 5.0.10 + PMIx 5.0.1
Python 3 独立虚拟环境
硬件
Xeon E5-2630v4 × 2
20 物理核 / 40 线程 · 46 GB 内存
MPI 按物理核布局
代码仓库
fork AshValkan/VASP-MXenes
分支 alloy-mxene-tiv
自测 68/68 全部通过
工作流全链路本地化并通过全部自测，成分扫描任务可复现、可扩展——新增成分点仅需增加配置项
V 合金化 Ti₃C₂ MXene · DFT 计算进展汇报
05 / 09

## Slide 6
关键问题诊断与解决方案
02 · 问题攻坚
1
SCF 振荡发散
y=1.0 案例长期不收敛：ALGO=All 发散、ALGO=Fast 卡在 5–6 eV。
根因：电荷密度大幅振荡。
处置：线性混合稳幅 AMIX=0.2 / BMIX=0.0001 + SIGMA 提速重跑。
2
MPI 集群全挂（网络劫持）
策略路由将 127.0.0.1 劫持至失效 WSL2 中继，所有本机 TCP / MPI 静默丢弃。
根因：ip rule priority 1 ipproto tcp lookup 127。
处置：删除规则 + @reboot cron 自愈。
V 合金化 Ti₃C₂ MXene · DFT 计算进展汇报
06 / 09
ALGO = Normal
AMIX = 0.2
BMIX = 0.0001
SIGMA = 0.10
sudo ip rule del priority 1 \
ipproto tcp lookup 127
# /etc/cron.d/recover-loopback
@reboot root ip rule del ...

## Slide 7
当前计算状态与核心结果
03 · 当前进展
4 / 4 弛豫收敛
EDIFFG = -0.02 eV/Å 全部达标
4 / 4 DOS 完成
k=5×5×1，ISMEAR=-5，NEDOS=5000
R² ≈ 0.77
ε_d(Ti)–y 线性拟合（ε_d(V)：0.75）
N(E_F) ×18
费米面态密度 0.55 → 9.9 states
四成分点计算结果汇总（2026-09-17 分析产出）
成分点 | 弛豫 E0 (eV) | 磁矩 (μB) | ε_d(Ti) (eV) | ε_d(V) (eV) | N(E_F) (states)
Ti₃C₂O₂ (y=0) | -236.32 | 0.00 | -3.57 | — | 0.55
Ti₂.₅V₀.₅C₂O₂ (y=0.5) | -234.98 | 0.01 | -3.60 | -3.37 | 7.90
Ti₂V₁C₂O₂ (y=1.0) | -233.11 | 2.45 | -3.49 | -3.37 | 9.97
Ti₁.₅V₁.₅C₂O₂ (y=1.5) | -231.31 | 4.42 | -3.30 | -3.15 | 9.88
物理趋势：ε_d 随 V 含量单调移向费米能级（Ti 位：-3.57 → -3.30 eV）；V 位 d 带中心始终高于 Ti 位；E0 随 y 单调抬升，每 V 磁矩递增（0 → 0.74 μB/V）——与"V d 态调制表面化学亲和性"的论文主线一致。
V 合金化 Ti₃C₂ MXene · DFT 计算进展汇报
07 / 09

## Slide 8
性能提升与后续计划
03 · 后续计划
单电子步耗时对比
单进程串行
305 s
MPI-5 并行
69.5 s
加速 4.4×
4 任务并发下约 165 s/步（带宽共享代价）
MPI 修复使完整成分扫描由预估 2–4 周压缩至 2–4 天
后续计算路线
1
弛豫收敛
预计 2–4 天
2
DOS / d 带中心
CONTCAR → ε_d 组分趋势
3
形成能趋势
占位偏好 · 凸包混合能
4
CI-NEB 离子迁移势垒
吸附能 + 扩散能垒
链路就绪：opt → DOS → analyze 一键产出论文图表
V 合金化 Ti₃C₂ MXene · DFT 计算进展汇报
08 / 09

## Slide 9
敬请批评指正
Thanks for your attention
Ti₃₋ᵧVᵧC₂ MXene 合金化体系 DFT 计算 · 2026 年 9 月 15 日